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Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта») 
по передаче муниципальных учреждений культуры 

в собственность муниципального образования Арсеньевский район и о реорганизации муниципального учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино»
	№
	Наименование мероприятия
	Планируемый результат мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. 
	Проведение оценки последствий решения о реорганизации учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, а также передача муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино» из собственности муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района в собственность муниципального образования Арсеньевский район
	Подготовка заявления в комиссию по оценке последствий решения о реорганизации учреждений культуры, находящейся в ведении муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, а также передача муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино»
	апрель 2026 года
	Администрации муниципального образования Манаенское, Муниципального образования Астаповское,

Муниципального образования Арсеньевский район

	2. 
	Направление администрациями муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений культуры, в комиссию по оценке последствий решения о реорганизации учреждений культуры, находящейся в ведении муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, а также передача муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино», заявления  о проведении оценки последствий реорганизации учреждений культуры и документов
	
	До 1 мая 2026 года
	Администрации муниципального образования Манаенское, Муниципального образования Астаповское,

Муниципального образования Арсеньевский район

	2.1. 
	Принятие порядков о заключении соглашений о передаче полномочий (при необходимости)
	Правовой акт администрации муниципального образования Арсеньевский район
	апрель-май 2026
	Администрация муниципального образования Арсеньевский,  район


	3. 
	Проведение оценки последствий решения о реорганизации учреждений комиссией по оценке последствий решения о реорганизации учреждений культуры, находящейся в ведении муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, а также передача муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино»
	Решение комиссии о возможности/невозможности реорганизации учреждений культуры
	не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов
	Министерство культуры Тульской области

	4. 
	Направление заключения об оценке последствий решения о реорганизации учреждений культуры, находящейся в ведении муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское, а также передача муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино»

	Выдача заключения комиссии
	не позднее 5 календарных дней со дня его подписания членами комиссии
	Министерство  культуры Тульской области


	5. 
	Заседание и вынесение решений представительных органов Арсеньевского района: муниципального образования рабочий поселок Арсеньево, муниципального образования Манаенское,  муниципального образования Астаповское и муниципального образования Арсеньевский район о передаче (принятии) осуществления полномочий по решению вопросов местного значения – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	Передача (принятие) осуществления полномочий по решению вопросов местного значения – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района услугами культуры в муниципальном образовании Арсеньевский район
	После получения заключения  комиссии о возможности/невозможности реорганизации или ликвидации организации культуры

(май

2026 года)
	Муниципальные образования (поселения) Арсеньевского района: рабочий поселок Арсеньево, Манаенское, Астаповское.
Сектор по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации МО Арсеньевский район

	6. 
	Вынесение решений представительных органов муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района:  Астаповское,Манаенское, рабочий поселок Арсеньево и муниципального образования  Арсеньевский район о передаче (принятии) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Арсеньевский район
	Передача (принятие) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Арсеньевский район
	май

2026 года
	Отдел имущественных и земельных отношений

администрации Арсеньевского района,

муниципальные образования : Астаповское, Манаенское, рабочий поселок Арсеньево

	7. 
	Направление документов в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области
	Принятие Распоряжения Правительства ТО о разграничении муниципального имущества


	май 2026

(общий срок определен п. 2 ст. 4  Закон Тульской области от 09.06.2008 № 1014-ЗТО в течение двух месяцев со дня получения соответствующих документов


	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

	8. 
	Проведение совещания с главами муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района: Манаенское,Астаповское,рабочий поселок Арсеньево  и руководителями муниципальных учреждений культуры о реорганизации
	Протокол совещания
	Апрель

 2026 года
	Администрация муниципального образования Арсеньевский район (Общий отдел,

Отдел культуры)

	9. 
	Принятие решения о реорганизации муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания»; муниципального казенного учреждения культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	Постановление администрации муниципального образования Арсеньевский район «О реорганизации муниципального учреждения  культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»  путем присоединения к нему  муниципального казенного учреждения культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципального казенного учреждения культуры «Астаповский центр культуры и досуга».
	май-июнь

2026 года
	Администрация муниципального образования Арсеньевский район


	10. 
	Передача имущества муниципального казенного учреждения культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» из собственности муниципального образования Манаенское Арсеньевского района, структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры «Астаповский центр культуры и досуга» Ясенковский сельский дом культуры из собственности муниципального образования Астаповское Арсеньевского района, муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»   из собственности муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района в собственность муниципального образования Арсеньевский район
	передача имущества по акту– приема передачи
	июнь-июль

2026 года
	Отдел образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Арсеньевский район,

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»

	11. 
	Внесение изменений в решения представительных органов муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района:  Манаенское Астаповское ,рабочий поселок Арсеньево о бюджете муниципальных образований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
	
	июль

2026 года
	Администрации муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района

	12. 
	Утверждение устава муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» в части изменения структуры и филиалов
	Постановление администрации муниципального образования Арсеньевский район об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»
	май-июнь

2026 года
	Отдел образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Арсеньевский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»

	13. 
	Регистрация Устава муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»» в части изменения структуры и филиалов
	Выписка из ЕГРЮЛ
	июнь

2026 года
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»


	14. 
	Утверждение положения об условиях оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» в части изменения структуры и филиалов
	Приказ о внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
	июнь

2026 года
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»


	15. 
	Направление сведений о муниципальных учреждениях культуры в реестр участников и не участников бюджетного процесса
	
	Июнь

2026 года
	Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район

	16. 
	Закрытие лицевых счетов в УФК для обслуживания операций по бюджету муниципальных образований (поселений) Арсеньевского района: Манаенское, Астаповское, рабочий поселок Арсеньево
	
	Июнь

 2026 года
	 Муниципальное бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	17. 
	Уведомление кредиторов и контрагентов об изменении реквизитов муниципальных учреждений культуры (о начале процедуры реорганизации и о предполагаемом правопреемнике) , заключение дополнительных соглашений о расторжении к контрактам на выполнение работ, оказание услуг (при необходимости)
	
	Июнь

2026 года
	 Муниципальное бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».


	18. 
	Уведомление в установленном порядке уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации
	Уведомление
	май - июнь

 года

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения
	 Муниципальное бюджетного учреждение культуры «Арсеньевский центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	19. 
	Размещение в средствах массовой информации сообщения о реорганизации  муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино» о порядке и сроке заявления требований его кредиторами
	Публикация в средствах массовой информации сообщения о реорганизации в соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ
	В течение 10 рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации. Публикуется в «Вестнике государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц
	Администрация муниципального образования Арсеньевский район. (Общий отдел)

	20. 
	Размещение на федеральном ресурсе информации  о реорганизации
	Подача заявления в личном кабинете налогового органа
	Не ранее чем через 3 месяца после начала
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский центр культуры,досуга и кино

	21. 
	Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов муниципального бюджетного учреждения культуры «Арсеньевский центр культуры,досуга и кино», уведомление их в установленном порядке о предстоящей реорганизации, принятие мер по взысканию дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
	1) Направить дебиторам требования о взыскании дебиторской задолженности в установленном порядке;

2) Уведомление в установленном порядке известных кредиторов о начале реорганизации
	В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения о реорганизации
	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	22. 
	Проведение инвентаризации имущества, всех активов и финансовых обязательств, подготовка сведений о размерах и составе активов реорганизованного учреждения
	Протоколы инвентаризации
	В течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу решения о реорганизации
	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	23. 
	Проведение организационно-штатных мероприятий.
	1) Уведомление территориального отдела Арсеньевского района ЦЗН Суворовского района ГУ ТО "ЦЗН ТО"
2) Уведомление работников учреждения о предстоящем сокращении в связи с реорганизацией
	В порядке, установленном для массового сокращения работников, не менее чем за 3 месяца до даты увольнения
В порядке, установленном ч.2 ст. 180 ТК РФ, не менее чем за 2 месяца до даты увольнения
	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино» , муниципальное казенное учреждение культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципальное казенное учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга».

	24. 
	Закрытие лицевых счетов муниципального казенного учреждения культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципального казенного учреждения культуры «Астаповский центр культуры и досуга»  для обслуживания операций по бюджету муниципального образования Арсеньевский район
	
	До 1 сентября
	Финансовое управление администрации муниципального образования  Арсеньевский район

	25. 
	Направление в установленном порядке в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса реорганизации путем присоединения
	Уведомление
	В срок 5 рабочих дней после утверждения разделительного баланса
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»

	26. 
	Передача имущества реорганизуемых учреждений:  : муниципального казенного учреждения культуры «Манаенский Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» ; муниципального казенного учреждение культуры «Астаповский центр культуры и досуга». в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арсеньевский Центр культуры досуга и кино»,  в установленном нормативно-правовыми актами порядке
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